Отчет 
реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год

	№
	Мероприятия
	
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события
	Объёмы финансирования
(тыс. рублей)

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	Предусмотрено программой
	Исполнено на отчетную дату

	[bookmark: _GoBack]1.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
	
	
	
	50
	50

	1.1.
	Приобретение специализированных технических средств оповещения и информирования населения, необходимых для подключения систем оповещения населенных пунктов к местной автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	

	1.2.
	Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	1
	1

	1.3.
	Обучение должностных лиц на курсах по ГО
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	1
	1

	1.4.
	Обеспечение готовности материального резерва, предназначенного для нужд гражданской обороны и в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	44
	44

	2.
	Безопасность людей на водных объектах
	
	
	
	-
	-

	2.1.
	Изготовление и установка указателей и стендов «Купание запрещено»
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-

	2.2
	Изготовление и установка указателей «Выход на лед запрещен»
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-

	2.3.
	Патрулирование водных объектов поселения
(вручение листовок, памяток; проведение инструктажей)
	Администрация МО «Маниловск»
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-

	 
	ВСЕГО
	
	
	
	50
	50




Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя

	
	
	
	Плановое
	Фактическое

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах
	единиц

	
5
	
5

	2
	Количество обученных должностных лиц на курсах по ГО ЧС
	человек
	
1
	
1

	3
	Охват населения оповещаемого местной системой оповещения
	проценты
	
59
	
59

	4
	Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС 
	штук
	50
	50

	5
	Готовность материального резерва, предназначенного для нужд ГО и в случае возникновения ЧС
	проценты
	
100
	
100

	6
	Изготовление предупреждающих аншлагов
	штук
	0
	0



