Отчет

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год

| № | Мероприятия |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Объёмы финансирования (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Предусмотрено программой | Исполнено на отчетную дату |
| 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 50 | 50 |
| 1.1. | Приобретение специализированных технических средств оповещения и информирования населения, необходимых для подключения систем оповещения населенных пунктов к местной автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| 1.2. | Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 |
| 1.3. | Обучение должностных лиц на курсах по ГО | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 |
| 1.4. | Обеспечение готовности материального резерва, предназначенного для нужд гражданской обороны и в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 44 | 44 |
| 2. | Безопасность людей на водных объектах |  |  |  | - | - |
| 2.1. | Изготовление и установка указателей и стендов «Купание запрещено» | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| 2.2 | Изготовление и установка указателей «Выход на лед запрещен» | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| 2.3. | Патрулирование водных объектов поселения (вручение листовок, памяток; проведение инструктажей) | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 50 | 50 |

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год

| ## № ## п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | ## Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое |  | Фактическое |  |
| ## 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |
| ## 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  | единиц |  | 5 |  | 5 |  |
| ## 2 | Количество обученных должностных лиц на курсах по ГО ЧС |  | человек |  | 1 |  | 1 |  |
| ## 3 | Охват населения оповещаемого местной системой оповещения |  | ## проценты |  | ## 59 |  | ## 59 |  |
| ## 4 | ## Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС |  | штук |  | 50 |  | 50 |  |
| ## 5 | Готовность материального резерва, предназначенного для нужд ГО и в случае возникновения ЧС | проценты |  | 100 |  | 100 |  |
| ## 6 | Изготовление предупреждающих аншлагов | ## штук |  | ## 0 |  | ## 0 |  |